Отчет о выполнении мероприятий «дорожной карты» по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ № 14 г. Амурска

на 01.01.2016 г.

Цель:  создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО в МБДОУ № 14 г. Амурска.

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 14 г. Амурска.

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ № 14 г. Амурска.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| I. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ДО |
| 1 | Разработка нормативных документов по координации работы по введению ФГОС ДО на уровне МБДОУ №14 | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР | Сентябрь-октябрь | Январь | Январь | Разработан план-график реализации мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО (приказ по ДОУ «О создании рабочей группы во введению ФГОС ДО» № 500-Д от 27.12.2013 г.) Разработана и утверждена дорожная карта реализации ФГОС ДО (приказ по ДОУ «Об утверждении дорожной карты введения ФГОС ДО» № 02/1-Д от 13.01.2015 г.) |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Приведение локальных актов МБДОУ № 14 г. Амурска в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР | По мере поступления нормативно-правовых документов | Сформирован банк данных по нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО, поступивших на сегодняшний день. |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | Заведующий |  |  | Декабрь | Разработан Устав МБДОУ № 14 г. Амурска в соответствии с новыми требованиями |
| 4 | Определение из реестра примерных ОП, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заместитель заведующего по ВОР | По мере поступления информации | Заказ и закупка методической литературы, пособий, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 5 | Подготовка к проектированию и разработке ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заместитель заведующего по ВОР | + | + | + | Разработана основная образовательная программа МБДОУ № 14 г. Амурска в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |
| 6 | Утверждение и принятие основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заведующий |  |  | Август | Утверждение ООП МБДОУ № 14 г. Амурска (приказ № 84-Д от 05.08.2015 г.; принята на педагогическом совете № 1 от 28.08.2015 г.) |
| 7 | Разработка программы развития и рабочих программ с учетом требований ФГОС ДО | Заместитель заведующего по ВОР Рабочая группа |  | + | + | Рабочие программы педагогов ДОУ разработаны с учетом требований ФГОС ДО (приказ № 112-Д от 03.09.2015 г.) Программа развития МБДОУ № 14 г. Амурска разработана в соответствии с ФГОС ДО |
| II. Организационное обеспечение |
| 1 | Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС ДО к структуре и условиям реализации ООП ДО в МБДОУ № 14 г. Амурска | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР | + |  |  | Создана рабочая группа по введению ФГОС ДО (Приказ № 500-Д от 27.12.2013 г.) |
| 2 | Проведение опроса «Готовность педагогов ДОУ к введению ФГОС ДО» | Заместитель заведующего по ВОР |  | Апрель, август, декабрь | Май | Анкетирование «Готовность педагогов ДОУ к введению ФГОС ДО» |
| 3 | Организация повышения квалификации педагогов по проблеме введения ФГОС ДО | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР |  | В течение года | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |
| 4 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР |  | Октябрь | Март | Участие в мониторинге готовности МБДОУ №14 к введению ФГОС ДО |
| 5 | Организация обучающих семинаров, вебинаров для педагогических работников ДОУ | Заместитель заведующего по ВОР | + | + | + | Постоянно действующие вебинары, семинары по изучению ФГОС ДО (изучение материалов сайта Министерства образования и науки Хабаровского края – 1 раз в месяц по мере поступления материалов) |
| 6 | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО (включение вопросов введения ФГОС ДО в групповые собрания) |  |  | + | + | Протоколы групповых собраний |
| 7 | Проведение консультаций по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Заместитель заведующего по ВОР | По мере поступления нормативно-правовых документов | Ознакомление педагогического коллектива на рабочих собраниях с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО, по мере их поступления |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | Заместитель заведующего по ВОР |  | + | + | Обеспечение научно-методического сопровождение перехода и внедрение ФГОС ДО Материалы семинаров, МО федерального, регионального и муниципального уровней |
| III. Кадровое обеспечение |
| 1 | Создание (корректировка) и реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР |  | + | + | Составлен план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержан6ия образования в соответствии с ФГОС ДО |
| 2 | Проведение семинара «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы» | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР | Декабрь |  |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |
| 3 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР |  | + | + | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |
| 4 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР |  | + | + | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |
| IV. Научно-методическое обеспечение |
| 1 | Проведение методических часов по темам «Изучение и сравнение ФГТ и ФГОС ДО», «Организация ВОП в свете подходов ФГОС ДО» | Заместитель заведующего по ВОР | + | + |  | Материалы методических часов |
| 2 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР Члены рабочей группы | Постоянно | Формирование банка информационно-методических данных |
| 3 | Проведение педагогического совета в форме деловой игры «Внедрение ФГОС в практику ДОУ» | Заместитель заведующего по ВОР |  |  | + | Протокол педагогического совета № 5 от 31.03.2015 г. |
| 4 | Анкетирование образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете введения ФГОС ДО | Заместитель заведующего по ВОР |  | Апрель, июль | Декабрь, апрель | Получена аналитико-диагностическая и прогностическая информация состояния и результативности образовательной деятельности ДОУ |
| 5 | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР |  | + |  | Разработан пакет документов на оказание платных дополнительных услуг |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | Заместитель заведующего по ВОР | В течение данного периода | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |
| V. Информационное обеспечение |
| 1 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | Заместитель заведующего по ВОР | В течение данного периода | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС в ДОУ» на сайте МБДОУ № 14 г. Амурска |
| 2 | Информационный стенд для родителей (законных представителей) о ведении и реализации ФГОС ДО | Заместитель заведующего по ВОР Старший воспитатель |  | + | + | Информационный стенд для родителей (законных представителей) |
|  |  |  |  | Обновления в течение года |  |
| 3 | Информационный стенд для педагогов МБДОУ № 14 г. Амурска о ведении и реализации ФГОС ДО | Заместитель заведующего по ВОР Старший воспитатель | + | + | + | Информационный стенд для педагогов ДОУ |
|  |  |  |  | Обновления в течение года |  |
| VI. Финансово-экономическое обеспечение |
| 1 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования | Администрация ДОУ |  | + | + | Внесение изменений в Положение об оплате труда, должностные инструкции, трудовые договора |
| 2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Администрация ДОУ | 1 раз в квартал | Выполнение муниципального задания |
| 3 | Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных услуг в условиях ФГОС ДО | Администрация ДОУ |  | + | + | Оказание платных услуг в условиях ФГОС ДО |
| VII. Материально-техническое обеспечение |
| 1 | Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Заведующий |  | В течение учебного года | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |
| 2 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР |  | 1 полугодие | Определены необходимые изменения материально- технической базы в соответствие с требованиями ФГОС |
| 3 | Приобретение оборудования для оснащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ | Заведующий Заместитель заведующего по ВОР |  | + | + | Приобретение игрового материала, детской мебели, здоровьесберегающего оборудования, методической литературы |
| 4 | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | Заместитель заведующего по ВОР Старший воспитатель |  | В течение учебного года | Оснащенность ООП необходимыми учебно-методический комплекс, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |
| 5 | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Заместитель заведующего по ВОР Старший воспитатель |  | В течение учебного года | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов Создание банка полезных ссылок по ФГОС ДО |
| 6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Заместитель заведующего по ВОР Старший воспитатель |  | + | + | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса Создание банка полезных ссылок по ФГОС ДО |